## Indicadores
IAP - Indicador de Aderência ao Processo (70% a 100%)
Fases e iterações (sprints) | Aderência (%)
Iniciação | 0.80769
Elaboração | #DIV/0!
Construção | #DIV/0!
Transição | #DIV/0!

## Detalhado
DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A |  | DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A
documentos não padronizados (templates, guias, leis, etc.) | 0% | 0% | 0% | 100% |  | visão | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
visão | 100% | 0% | 0% | 0% |  | modelo de caso de uso | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
modelo de caso de uso | 60% | 40% | 0% | 0% |  | especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | 50% | 50% | 0% | 0% |  | glossário | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
glossário | 0% | 0% | 0% | 100% |  | atas de reuniões | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
atas de reuniões | 100% | 0% | 0% | 0% |  | modelo de arquitetura | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
termo de abertura do projeto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | guia de implementação | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
caso de desenvolvimento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | codigo fonte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
planilha de planejamento e controle do projeto | 87.5% | 12.5% | 0% | 0% |  | planilha de planejamento e controle do projeto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
repositório (itens de configuração) | 75% | 25% | 0% | 0% |  | repositório (itens de configuração) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
requisição de mudanças | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | requisição de mudanças | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A
visão | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
modelo de caso de uso | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | DESCRIÇÃO | SIM | PARCIALMENTE | NÃO | N/A
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | visão | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
glossário | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | modelo de caso de uso | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
atas de reuniões | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
modelo de arquitetura | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | glossário | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
guia de implementação | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | atas de reuniões | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
codigo fonte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | modelo de arquitetura | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
roteiro de testes | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | codigo fonte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
planilha de planejamento e controle do projeto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | roteiro de testes | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
repositório (itens de configuração) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | guia de implantação | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
requisição de mudanças | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | manual do usuário (pode ser help on-line) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | planilha de planejamento e controle do projeto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | repositório (itens de configuração) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | requisição de mudanças | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Ver-Iniciação1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 0.80769
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Ambiente |  | documentos não padronizados (templates, guias, leis, etc.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 1 | Existe template para documento não previsto no SpinOff? | NA | Nenhuma documentação extra utilizada na fase de Iniciação
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
| 2 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim |  | No histórico de revisões citar apenas aquele que alterou o documento.
| 3 | O objetivo, os problemas e as necessidades do cliente estão claras? | Sim
| 4 | As necessidades foram descritas como histórias de usuário? | Sim
| 5 | Fornece uma visão geral do sistema de forma clara e objetiva? | Sim
| 6 | Foram identificadas restrições de prazo, custo, tecnológica, ou qualquer outra e registradas no Visão? | Sim
|  | modelo de caso de uso |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0
| 7 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 8 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão claros? | Sim
| 9 | Os casos de uso e atores possuem descrições claras e objetivas de forma a não necessitar que alguém explique-o verbalmente? | Parcialmente | As descrições dos casos de uso "Gerenciar...", não parece ser um simples crud como descrito no modelo. Acredito que faça mais do que isso, esclarecer melhor e deve ser baseado nas necessidades descritas no vião. Os papeis inquilino e funcionario aparecem na especificação da história de usuario como usuario, porém não aparece no modelo.
| 10 | Caso tenha sido criado o protótipo, ele foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 11 | O escopo foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | Parcialmente | O escopo foi apresentado semestre passado e validado parcialmente.
|  | especificações de requisitos (histórias do usuário)? |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 12 | Se criado, o artefato usou o template atual e foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 13 | Se criados, as especificações para os casos de uso/histórias de usuário são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Parcialmente | Melhorar os casos de teste, com todas as possibilidades, inclusive as negativas (caso em que o sistema deve responder a um erro)
|  | glossário |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
| 14 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | NA |  | qdo não vao utilizar o artefato deve-se usar NA - não se aplica.
| 15 | As descrições dos termos estão claras? | NA
|  | atas de reuniões |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 16 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 17 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | Sim
|  | planilha de planejamento e controle do projeto |  |  |  | 7 | 1 | 0 | 0
| 21 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 22 | A equipe foi definida com seus respectivos e-mails? | Sim
| 23 | O backlog do produto foi criado com todos os Casos de Uso? | Sim
| 24 | Foi feita a estimativa do Backlog do Produto? | Sim
| 25 | Foi feita a priorização do Backlog do Produto? | Sim
| 26 | O plano de entregas foi definido e documentado e corresponde ao número de sprints planejado? | Sim
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi elaborado e considerou as restrições registradas no Visão? | Sim
| 28 | O planejamento foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | Parcialmente | Informações referentes ao planejamento, não foram validados pelo cliente
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração) |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0
| 30 | A estrutura do projeto (repositório) foi criada com o template atual e está sicronizada com o servidor? | Sim
| 31 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 32 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 33 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Parcialmente | No histórico de revisões citar apenas aquele que alterou o documento.
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Elaboração1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | #DIV/0!
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | O visão foi atualizado devido a mudança de escopo? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema, foi atualizado conforme as mudanças? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Os casos de uso e atores foram documentados (especificados) com descrição dos elementos UML.
especificações de requisitos (histórias do usuário)?
| 4 | As especificações dos casos de uso/histórias de usuário foram atualizadas conforme a implementação? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes)
| 6 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente?
| 7 | O caso de uso/história de usuário escolhido para definir e testar a arquitetura foi especificado?
glossário
| 7 | Foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 9 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Foram criados diagramas de classes, de arquitetura, de pacotes e de deployment?
| 11 | Os requisitos suplementares (não funcionais) foram especificados e utilizados na definição da arquitetura?
| 12 | Foi criado o Modelo de Negócio (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento)
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 17 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes?
| 19 | O código está dentro dos padrões de codificação, conforme as convenções de código da linguagem?
| 21 | Foram criados os testes unitários dos controladores?
| 22 | Os testes unitários foram executados?
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 23 | Foi feito o planejamento do Sprint? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint?
| 25 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado?
| 26 | O plano de entregas foi atualizado?
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado?
| 28 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo?
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 29 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC?
| 31 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado?
requisição de mudanças
| 32 | As mudanças de escopo foram registradas no Backlog do produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Há rastreabilidade (histórico do que foi alterado) das mudanças?
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Construção1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | #DIV/0!
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | O visão foi atualizado devido a mudança de escopo? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema, foi atualizado conforme as mudanças? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
especificações de requisitos (histórias do usuário)?
| 3 | As especificações dos casos de uso/histórias de usuário foram atualizadas conforme a implementação? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Os diagramas de de casos de uso e classes foram atualizados conforme a implementação? (diagrama de classes ou DER)
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente?
glossário
| 6 | Foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 11 | Os diagramas de classe foram atualizados conforme a codificação realizada? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes?
| 14 | O código está dentro dos padrões de codificação, conforme as convenções de código da linguagem?
| 15 | Foram criados os testes unitários dos controladores?
| 16 | Os testes unitários foram executados?
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 17 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Possui um roteiro com casos de testes para cada caso de uso ou história de usuário?
| 19 | Os dados de entrada e resultados esperados estão definidos?
| 21 | Existem evidências de execução dos testes?
| 22 | Os testes realizados foram registrados no roteiro de testes?
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 24 | Foi feito o planejamento do Sprint? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | O Backlog do Produto foi alterado, caso tenham sido incluidas ou removidas tarefas?
| 27 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints?
| 28 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado?
| 29 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo?
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 30 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC?
| 32 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado?
Existe histórico de alterações das configurações base?
requisição de mudanças
| 33 | As mudanças de escopo foram registradas no Backlog do produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Há rastreabilidade (histórico do que foi alterado) das mudanças?
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Transição1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | #DIV/0!
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | O visão foi atualizado devido a mudança de escopo? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema, foi atualizado conforme as mudanças? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | As especificações dos casos de uso/histórias de usuário foram atualizadas conforme a implementação? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Os diagramas de de casos de uso e classes foram atualizados conforme a implementação? (diagrama de classes ou DER)
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente?
glossário
| 6 | Foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 9 | Foi realizado refinamentos no código para melhorar eficiência ou corrigir bugs? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Os diagramas de classes foram atualizados?
| 11 | O código está dentro dos padrões de codificação, conforme as convenções de código da linguagem?
| 13 | Os testes unitários foram executados, todos passaram?
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 14 | Os roteiros de testes foram atualizados e executados? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Os testes realizados foram registrados no roteiro de testes?
Desenvolvimento - Implantação |  | guia de implantação
| 24 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | O guia de implantação foi criado para implantar o produto (subproduto) com software, hardware, etc. necessários para a implantação em ambiente de produção?
manual do usuário (pode ser help on-line)
| 26 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 19 | Foi feito o planejamento do Sprint? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | O Backlog do Produto foi alterado, caso tenham sido incluidas ou removidas tarefas?
| 21 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints?
| 24 | Foram realizados os testes de aceitação por parte do usuário final?
| 25 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo?
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 26 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC?
| 28 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado?
Existe histórico de alterações das configurações base?
requisição de mudanças
| 29 | As mudanças de escopo foram registradas no Backlog do produto? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Há rastreabilidade (histórico do que foi alterado) das mudanças?
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Parcialmente - Existe evidência direta ou indireta de forma parcial. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.